## Roadmap
Pop Study
|  |  | MES 1 | [27 empty] | MES 2
|  |  | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4
|  |  | SPRINT 1 | [20 empty] | SPRINT 2 | [20 empty] | SPRINT 3
DETALLES |  | RESPONSABLE | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
HU-01 | Registro y Autenticación | Brunno Rivas | bar: SPRINT 1 9 to SPRINT 1 11; SPRINT 2 5
HU-02 | Carga de Malla con IA | Brunno Rivas | bar: SPRINT 1 12 to SPRINT 1 13; SPRINT 1 16 to SPRINT 1 18
HU-03 | Mapa Curricular Interactivo | Amaro Cepeda | bar: SPRINT 1 19 to SPRINT 1 20; SPRINT 1 23 to SPRINT 1 25
HU-04 | Simulador de Notas | Amaro Cepeda | bar: SPRINT 1 26 to SPRINT 1 27
HU-05 | Proyección de Aprobación | Amaro Cepeda | bar: SPRINT 2 30 to SPRINT 2 31
HU-06 | Dashboard 360° | Amaro Cepeda | bar: SPRINT 2 1 to SPRINT 2 3
HU-07 | Gestión de Calendario | Amaro Cepeda | bar: SPRINT 2 6 to SPRINT 2 8
HU-08 | Creación de Apuntes | Brunno Rivas | bar: SPRINT 2 9 to SPRINT 2 10; SPRINT 2 13 to SPRINT 2 14
HU-09 | Repositorio Digital | Brunno Rivas | bar: SPRINT 2 15 to SPRINT 2 17
HU-10 | Alertas Preventivas | Amaro Cepeda | bar: SPRINT 3 20 to SPRINT 3 22
HU-11 | Buscador de Recursos | Brunno Rivas | bar: SPRINT 3 23 to SPRINT 3 24; SPRINT 3 27
HU-12 | Acceso Offline (PWA) | Amaro Cepeda | bar: SPRINT 3 28 to SPRINT 3 30